## CRONOGRAMA
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
Levantamiento de información | 2016-07-20 | 2016-07-24 | 10
Informe software y hadware | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 2
Hisotorias de Usuario | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 2
requerimiento funcionales | 2016-07-30 | 2016-08-08 | 9
requerimiento no funcionales | 2016-08-13 | 2016-08-22 | 9
Diagrama UML | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 2
Casos de uso extendidos | 2016-08-26 | 2016-09-06 | 11
Diagrama de clases | 2016-09-07 | 2016-09-10 | 3
Diagrama entidad relación | 2016-09-11 | 2016-09-14 | 3
Diccionario de datos | 2016-09-15 | 2016-09-18 | 3
Renovacion modelo de entidad relacion | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 6
Adicion casos de usos | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 3
Alimentacion maciva de datos | 2017-04-29 | 2017-05-07 | 8
Php estructurado | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 6
Introduccion a Poo | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 7
Informe integrado de diseño | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 5
Informe planos de distribucion y seguridad | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 7
Modelo CRUD | 2017-06-01
Poo Clases y Objetos | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 7
Poo Herencia | 2017-09-05 | 2017-09-13 | 8
Poo Colecciones | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 8
Implementacion a Visual Studio | 2017-10-02 | 2017-10-11 | 9
Manuales Tecnicos | 2018-01-11 | 2018-02-23 | 43
Licensamiento de Software | 2018-02-24 | 2018-03-12 | 16
Servidores de Red | 2018-03-13 | 2018-03-23 | 10
Contratos Informaticos | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 11
Diagrama Casos de Usus(correccion) | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 7
Plan de Migración | 2018-05-01 | 2018-05-14 | 13
Normalización base de datos | 2018-05-01 | 2018-05-14 | 13
Informe de pruebas | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 5
Metricas | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 9
Comparativo de Proveedores | 2018-05-26 | 2018-05-30 | 4
163
Cree un diagrama de Gantt en Smartsheet
`
Haga seguimiento de su proyecto con este diagrama de Gantt interactivo.
✓ Registro inmediato
✓ No se requiere tarjeta de crédito
✓ Sin instalar nada

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO SENASISTENCIA
COTIZACIÓN DESARROLLO
INFORME DE COSTOS
PRODUCTO | VALOR PAGADO
Intel core i7, ram 4 GB | 1680000
Diseño y Desarrollo del Software (5 tecnologos) | 4500000
Windows 10 pro | 263000
Servidor (mensuales) | 300000
Licencia de antivirus | NA
Monitor 19 Pulgadas Led Benq G925hda | 250000
Mouse , teclado | 35000
Mantenimiento de software(cada vez que sea requerido por el usuario) | 150000
Actualizacion de Datos | NA
VALOR PARCIAL | 7178000
IVA | 1148480
VALOR TOTAL A PAGAR | 8326480
Plan de Migración | 2018-05-01 | 2018-05-14
| 2018-05-01 | 2018-05-14
| 2018-05-15 | 2018-05-20
Metricas | 2018-05-21 | 2018-05-30
| 2018-05-26 | 2018-05-30
0

## SELECION PERSONAL
SELECCIÓN DE PERSONAL
Nombre del Proyecto | Proyecto: Sistema de asistencia de aprendices
Acronimo | “SenaSistencia”
Nombre | David Stiwen Rugeles Cano |  | Nombre | Deisy Johanna Forero Gonzalez
Rol | Desarollador-Full stack FrontEnd |  | Rol | Analista funcional y QA
Categoría Profesional | Tecnologo |  | Categoría Profesional | Tecnologa
Responsabilidad | Traducir el diseño de un sitio a codigo HTML y CSS, estructurar el contenido de forma semantica, asegurar la accesibilidad de los sitios, controlar las tipografias, plantillas, formas de diseño y la interactividad. |  | Responsabilidad | Se en carga de los levantamientos, los requerimiento, documentar,hacer pruebas y entregas
Información de contacto | dsrugeles5@misena.edu.co |  | Información de contacto | djforero08@misena.edu.co
Nombre | Luis Antonio Forero Torres |  | Nombre | Jeame Sulet Suarez Useche
Rol | Tester base de datos |  | Rol | Analista funcional
Categoría Profesional | Tecnologo |  | Categoría Profesional | Tecnologa
Responsabilidad | Planificar y hacer pruebas de software de los ordenadores, evaluar el fucnionamiento general del software, identificar todos los riesgos que podrian ocurrir en el software cuando alguien lo esta usando |  | Responsabilidad | Se en carga de los levantamientos, los requerimiento, documentar,hacer pruebas y entregas
Información de contacto | laforero1@misena.edu.co |  | Información de contacto | miyey19@misena.edu.co
Nombre | Laura Ximena Tovar
Rol | Analista base de datos
Categoría Profesional | Tecnologa
Responsabilidad | Desarrollo base de datos,normalizacion y programación del SIS-I
Información de contacto | lauraximenatl@gmail.com
Plan de Migración | 2018-05-01 | 2018-05-14
| 2018-05-01 | 2018-05-14
| 2018-05-15 | 2018-05-20
Metricas | 2018-05-21 | 2018-05-30
| 2018-05-26 | 2018-05-30
0

## USO DE RECURSOS
INSUMOS REQUERIDOS ELABORACIÓN DEL PROYECTO
INSUMOS /MATERIALES REQUERIDOS | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (CANTIDAD X COSTO POR UNIDAD)
Memorias USB | 20000 | 4 | 80000
Disco duro Toshiba 1 TB | 200000 | 1 | 200000
Bloc | 2500 | 1 | 2500
Lapices (x caja) | 3000 | 1 | 3000
Esferos(x caja) | 6000 | 1 | 6000
Borrador | 200 | 4 | 800
Tajalapiz | 500 | 4 | 2000
Resaltador Sharpie (x caja) | 16000 | 1 | 16000
Otros (Energia, Internet) | 60000 | 1 | 60000
|  | VALOR PARCIAL | 370300
|  | IVA | 59248
|  | VALOR TOTAL | 429548
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
OCUPACION/ESPECIALIDAD | CANTIDAD DE HORAS | SEMANAS | VALOR HORA | VALOR TOTAL (CANTIDAD X VALOR HORA)
Tecnologo ADSI | 240 | 4 | 2500 | 900000
Tecnologo ADSI | 240 |  | 2500 | 900000
Tecnologo ADSI | 240 |  | 2500 | 900000
Tecnologo ADSI | 240 |  | 2500 | 900000
Tecnologo ADSI | 240 |  | 2500 | 900000
|  | VALOR TOTAL | 12500 | 4500000
Plan de Migración | 2018-05-01 | 2018-05-14
| 2018-05-01 | 2018-05-14
| 2018-05-15 | 2018-05-20
Metricas | 2018-05-21 | 2018-05-30
| 2018-05-26 | 2018-05-30
25000