## Diagrama Gantt
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION | 2016-07-20 | 2016-07-24 | 4
INFORME DE SOFTWARE Y HARDWARE | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 2
HISTORIAS DE USUARIOS | 2016-07-27 | 2016-07-30 | 3
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 4
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | 2016-08-09 | 2016-08-12 | 3
DIAGRAMA UML | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 4
CASOS DE USO EXTENDIDOS | 2016-08-22 | 2016-08-28 | 6
DIAGRAMA DE CLASES | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 7
DIAGRAMA ENTIDAD RELACION | 2016-09-14 | 2016-09-27 | 13
DICCIONARIO DE DATOS | 2016-09-29 | 2016-10-07 | 8
RENOVACION MODELO DE ENTIDAD RELACION | 2016-10-10 | 2016-10-20 | 10
ADICION CASOS DE USOS | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 7
ALIMENTACION MASIVA DE DATOS | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 3
PHP ESTRUCTURADO | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 6
INTRODUCCION A POO | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 7
INFORME INTEGRADO DE DISEÑO | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 7
INFORMES PLANOS DE DISTRIBUCIÓN Y SEGURIDAD | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 4
MODELO CRUD | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 11
POO CLASES OBJETOS | 2017-06-27 | 2017-07-07 | 10
POO HERENCIA | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 8
POO COLECCIONES | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 7
IMPLEMENTACION A VISUAL STUDIO | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | 2018-02-24 | 2018-03-07 | 11
SERVIDORES DE RED | 2018-03-13 | 2018-03-23 | 10
CONTRATOS INFORMÁTICOS | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 11
DIAGRAMA DE CASOS DE USOS (CORRECCION) | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 7
PLAN DE MIGRACIÓN | 2018-05-01 | 2018-05-13 | 12
NORMALIZACIÓN BASE DE DATOS | 2018-05-15 | 2018-05-24 | 9
MÉTRICAS | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 5
COMPARATIVO DE PROVEEDORES | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 7
INFORME DE PRUEBAS | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 8
MANUALES TÉCNICOS | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 2
Fecha Inicio | 42571
Fecha Final | 43274

## Presupuesto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO SENASISTENCIA
COTIZACIÓN DESARROLLO
INFORME DE COSTOS
PRODUCTO | VALOR PAGADO
Intel core i7, ram 4 GB | 1899900
Laptop Toshiba Satellite C55-B5214KL Intel Core i5-4210U 1.7 GHz, RAM 4GB, HDD 500GB, DVD, 15.6" HD | 2000000
Laptop HP ProBook 440 G1 Intel® Core™ i7-4702MQ | 2000000
Diseño y Desarrollo del Software (5 tecnólogos) | 4000000
Windows 10 pro - Windows 10 | 263000
Servidor (mensuales) | 300000
Monitor 19 Pulgadas Led Benq G925hda | 250000
Mouse, teclado | 35000
Mantenimiento de software (cada vez que sea requerido por el usuario) | 150000
VALOR PARCIAL | 10897900
IVA | 1743664
VALOR TOTAL A PAGAR | 12641564

## Seleccion Personal
SELECCIÓN DE PERSONAL
Nombre del Proyecto | Proyecto: Sistema de asistencia de aprendices
Acronimo | “SenaSistencia”
Nombre | David Stiwen Rugeles Cano | Nombre | Deisy Johanna Forero Gonzalez
Rol | Desarollador-Full stack FrontEnd | Rol | Analista funcional y QA
Categoría Profesional | Tecnologo | Categoría Profesional | Tecnologa
Responsabilidad | Traducir el diseño de un sitio a codigo HTML y CSS, estructurar el contenido de forma semantica, asegurar la accesibilidad de los sitios, controlar las tipografias, plantillas, formas de diseño y la interactividad. | Responsabilidad | Se en carga de los levantamientos, los requerimiento, documentar,hacer pruebas y entregas
Información de contacto | lforerot1@senaedu.edu.co | Información de contacto | dforerog@senaedu.edu.co
| dsrugeles5@misena.edu.co |  | djforero08@misena.edu.co
Nombre | Luis Antonio Forero Torres | Nombre | Laura Ximena Tovar
Rol | Tester base de datos | Rol | Analista base de datos
Categoría Profesional | Tecnologo | Categoría Profesional | Tecnologa
Responsabilidad | Planificar y hacer pruebas de software de los ordenadores, evaluar el fucnionamiento general del software, identificar todos los riesgos que podrian ocurrir en el software cuando alguien lo esta usando | Responsabilidad | Desarrollo base de datos,normalizacion y programación del SIS-I
Información de contacto | ltovar@senaedu.edu.co | Información de contacto | ltovar@senaedu.edu.con
| laforero1@misena.edu.co |  | lauraximenatl@gmail.com
Nombre | Jeame Sulet Suarez Useche
Rol | Analista funcional
Categoría Profesional | Tecnologa
Responsabilidad | Se en carga de los levantamientos, los requerimiento, documentar,hacer pruebas y entregas
Información de contacto | jsuarezu@senaedu.edu.co
miyey19@misena.edu.co

## Uso de Recursos
INSUMOS REQUERIDOS ELABORACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
INSUMOS /MATERIALES REQUERIDOS | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (CANTIDAD X COSTO POR UNIDAD) | OCUPACION/ESPECIALIDAD | VALOR MENSUAL
Memorias USB | 21000 | 4 | 84000 | Tecnologo ADSI | 800000
Disco duro Toshiba 1 TB | 179000 | 1 | 179000 | Tecnologo ADSI | 800000
Bloc | 2500 | 5 | 12500 | Tecnologo ADSI | 800000
Lapices (x caja) | 8990 | 1 | 8990 | Tecnologo ADSI | 800000
Esferos(x caja) | 6600 | 1 | 6600 | Tecnologo ADSI | 800000
Borrador | 450 | 4 | 1800 | VALOR TOTAL | 4000000
Tajalapiz | 300 | 4 | 1200
Resaltador Sharpie (x caja) | 19200 | 1 | 19200
Otros (Energia, Internet) | 100000 | 1 | 100000
|  | VALOR PARCIAL | 413290
|  | IVA | 66126.4
|  | VALOR TOTAL | 479416.4